## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Gestión de Usuarios |  | Amenaza | Complejidad en manejo de roles | Al gestionar diferentes roles, como administrador, profesor, estudiante y apoderado, se detectaron complejidades para mantener las restricciones de acceso y permisos. | Riesgo de que usuarios no autorizados accedan a información confidencial o se interfiera con funciones que no les corresponden. | Definición clara de roles y permisos en una etapa temprana del desarrollo. Implementación de un sistema de permisos granular para garantizar seguridad y funcionalidad. | Definir roles y permisos con precisión en etapas tempranas para facilitar el desarrollo y la validación del sistema.
2 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Comunicación y Mensajería |  | Oportunidad | Eficiencia en mensajería interna | La plataforma permite la comunicación entre estudiantes, profesores y apoderados, lo cual fomenta la colaboración y reduce la necesidad de plataformas externas. | Mejora de la colaboración y comunicación efectiva, facilitando la resolución de dudas y el acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes. | Implementación de un sistema de mensajería con historial y filtros para mejorar la usabilidad. | Integrar funciones de mensajería y comunicación mejora la eficiencia y satisfacción de los usuarios.
3 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Publicación de Contenido |  | Amenaza | Coordinación de publicación de materiales | Los profesores suben contenido académico y tareas, lo cual requiere una interfaz intuitiva y una organización clara para evitar confusión entre los estudiantes y profesores. | Retraso en el acceso a materiales didácticos y en la entrega de tareas si los usuarios no encuentran los recursos necesarios fácilmente. | Creación de una interfaz organizada con categorías de contenido, filtros de búsqueda y notificaciones automáticas para facilitar la experiencia del usuario. | Asegurar una organización clara y una navegación sencilla en el área de recursos mejora la experiencia de los usuarios.
4 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Notificaciones |  | Amenaza | Fallos en el sistema de notificaciones | Los usuarios dependen de notificaciones automáticas para estar al tanto de nuevas tareas, entrevistas y otros eventos importantes. | Riesgo de que los estudiantes y apoderados pierdan eventos clave si las notificaciones no se entregan a tiempo o fallan en su envío. | Implementación de notificaciones automáticas con opciones de frecuencia personalizables y pruebas de funcionalidad para garantizar su entrega. | Las notificaciones confiables y personalizables ayudan a mantener a los usuarios informados y mejoran la experiencia.
5 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Gestión de Horarios |  | Amenaza | Coordinación y agendamiento de entrevistas | El sistema permite agendar entrevistas entre apoderados y profesores, pero se presentan problemas en la disponibilidad y confirmación de entrevistas. | Riesgo de confusión y superposición de horarios, lo que puede afectar la organización de los usuarios. | Establecimiento de reglas para la disponibilidad y confirmación de entrevistas, con notificaciones y bloqueos de superposición de horarios. | Definir reglas claras de disponibilidad y confirmación para entrevistas evita conflictos de agenda y mejora la organización.
6 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Pruebas y validación |  | Oportunidad | Necesidad de pruebas de regresión completas | El sistema requiere pruebas de regresión extensivas para garantizar que cada cambio no afecte funcionalidades existentes. | Asegura la estabilidad y continuidad del sistema, evitando errores en áreas funcionales después de actualizaciones o mejoras. | Se implementó un plan de pruebas de regresión regular y exhaustivo que incluye todos los módulos críticos para detectar errores de manera proactiva. | Implementar un plan de pruebas de regresión desde etapas tempranas asegura la calidad y la continuidad de la funcionalidad.
7 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Interfaz y Accesibilidad |  | Oportunidad | Diseño responsivo de la interfaz | La diversidad de dispositivos utilizados por los usuarios requiere una interfaz adaptable y responsiva. | Mejora la accesibilidad y experiencia de los usuarios al permitir el acceso desde cualquier dispositivo sin problemas de visualización. | Desarrollar un diseño responsivo desde el inicio del proyecto, optimizando el sistema para dispositivos móviles y computadoras de escritorio. | Un diseño responsivo desde el inicio mejora la accesibilidad y la satisfacción del usuario en diferentes dispositivos.
8 | PROY001 | Plataforma Administracion Estudiantil | Seguridad y Privacidad |  | Amenaza | Seguridad en la recuperación de contraseñas | La recuperación de contraseñas debe ser segura, ya que un acceso no autorizado podría comprometer datos personales. | Riesgo de acceso no autorizado y potencial fuga de información sensible. | Implementación de un proceso seguro de recuperación de contraseñas, como verificación de identidad por correo o teléfono y la implementación de contraseñas temporales seguras. | Asegurar un proceso seguro de recuperación de contraseñas es esencial para la seguridad y privacidad del usuario.
-

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
Código de Proyecto | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.