## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Product Owner | Tecnical Lead | Scrum master | Desarrolladores | QA | Sostenedor | Director | Profesor | Estudiante | Apoderado
Fase de Planificación
1.1.1 | Recolección de requerimientos del cliente | R | A | C | C | I | I | I | I | I | I
1.1.2 | Definición de alcance y objetivos del proyecto | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.1.3 | Elaboración del cronograma y plan de trabajo | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.1.4 | Definición de responsables por actividad | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.1.5 | Registro de interesados | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.1.6 | Estimación de costos | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.1.7 | Registro de riesgos | R | A | C | I | I | I | I | I | I | I
Fase Diseño
1.2.1 | Diseño de la arquitectura de sistema | C | R | A | I | I | I | I | I | I | I
1.2.2 | Definición del modelo de base de datos | C | R | A | I | I | I | I | I | I | I
1.2.3 | Diseño de la interfaz de usuario | C | R | A | I | I | I | I | I | I | I
1.2.4 | Revisión del diseño con el cliente | A | C | I | I | I | R | I | I | I | I
Fase de Desarrollo y Pruebas
Modulo de mensajería interna
1.3.1.1 | Funcionalidad de envío y recepción de mensajes | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.3.1.2 | Integración con sistema de correo | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
Módulo de publicación de material didáctico
1.3.2.1 | Funcionalidad de carga de material por profesores | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.3.2.2 | Integración con sistema de correo | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
Módulo de agendamiento de entrevistas
1.3.3.1 | Visualización de disponibilidad de profesores | C | R | A | R | I | C | I | I | I | I
1.3.3.2 | Funcionalidad de reserva de horarios | C | R | A | R | I | C | I | I | I | I
1.3.3.3 | Integración con sistema de correo | C | R | A | R | I | C | I | I | I | I
Módulo de notificaciones automáticas
1.3.4.1 | Recordatorio de pago de mensualidades | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.3.4.2 | Informaciones de recursos disponibles | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
Pruebas
1.3.5.1 | Unitarias | I | C | A | R | R | I | I | I | I | I
1.3.5.2 | Integración | I | C | A | R | R | I | I | I | I | I
1.3.5.3 | Usabilidad y experiencia de usuario | I | C | A | R | R | I | I | I | I | I
1.3.5.4 | Aceptación del cliente | A | I | C | I | R | I | I | I | I | I
Fase de Implementación
1.4.1 | Despliegue del sistema en ambiente de producción | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.4.2 | Capacitación a los usuarios | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.4.3 | Monitoreo post-implementación | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
Fase de Mantenimiento
1.5.1 | Solución de errores | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.5.2 | Mejoras y nuevas funcionalidades | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I
1.5.3 | Optimización del sistema | C | R | A | C | I | I | I | I | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).