## Registro de interesados
|  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados
Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Product Owner | Colegio Santa Margarita de Escocia | Santiago | Responsable de gestionar los requerimientos | Cumplimiento de las expectativas del cliente | Que el sistema sea funcional y útil para el colegio | Alto | Alto | Inicio y ejecución | Interno | Partidario
Scrum Master | Equipo de desarrollo (Gestión) | Santiago | Responsable de guiar el equipo y remover impedimentos | Cumplir con los plazos y metodologías ágiles | Que el equipo funcione de manera eficiente | Medio | Alto | Todo el proyecto | Interno | Partidario
QA Senior | Equipo de desarrollo (QA) | Santiago | Responsable de asegurar la calidad del sistema | Pruebas de calidad exhaustivas en todas las fases | Que el sistema cumpla con los requisitos de calidad | Alto | Alto | Pruebas | Interno | Neutral
QA Junior | Equipo de desarrollo (QA) | Santiago | Soporte en las pruebas de calidad | Ejecución de pruebas unitarias y de integración | Aprender y cumplir con las tareas asignadas | Bajo | Medio | Pruebas | Interno | Partidario
Desarrollador Fullstack Senior | Equipo de desarrollo | Santiago | Desarrollo de módulos principales del sistema | Implementar funcionalidades de manera eficiente | Que el código sea eficiente y escalable | Alto | Alto | Ejecución | Interno | Partidario
Desarrollador Fullstack Junior | Equipo de desarrollo | Santiago | Soporte en el desarrollo | Aprender y cumplir con las tareas asignadas | Mejorar sus habilidades técnicas en Django | Bajo | Medio | Ejecución | Interno | Partidario
Administrador de sistemas | Colegio Santa Margarita de Escocia | Santiago | Gestionar los servidores y base de datos | Estabilidad y rendimiento del sistema en producción | Que el sistema sea estable y fácil de administrar | Alto | Alto | Despliegue y operación | Interno | Partidario
Apoderada | Apoderados del colegio | Santiago | Usuario final (apoderados) | Que el sistema sea fácil de usar | Acceso eficiente a notas, pagos y mensajes | Medio | Alto | Operación | Externo | Neutral
Profesor | Colegio Santa Margarita de Escocia | Santiago | Usuario final (profesores) | Gestión de notas, asistencia, y comunicación con apoderados | Facilidad en la gestión de sus funciones | Medio | Alto | Operación | Interno | Neutral
Gerente de Proyecto | Equipo de desarrollo (Gestión) | Santiago | Responsable de la planificación y presupuesto | Control de costos, tiempos y recursos | Que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y cronograma | Alto | Alto | Inicio y ejecución | Interno | Partidario
Sostenedor de Colegio | Colegio Santa Margarita de Escocia | Santiago | Responsable de aprobar el sistema | Que el sistema cumpla con las necesidades del colegio | Uso eficiente del sistema para la gestión escolar | Alto | Alto | Inicio, despliegue | Externo | Partidario