## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Retrasos en la recolección de requerimientos | Amenaza de retraso del cronograma | Falta de claridad en las expectativas del cliente | X |  | Cronograma | X |  |  | X |  |  | Alta | Product Owner | Ajuste de plazos | Mitigar | Reuniones adicionales con el cliente para aclarar dudas
2 | Cambios de requerimientos durante el desarrollo | Amenaza de cambios no previstos | Cambios en las prioridades del cliente | X |  | Alcance |  | X |  | X |  |  | Alta | Product Owner | Revisión continua con cliente | Mitigar | Realizar revisiones periódicas y ajustes en la planificación
3 | Sobrecostes inesperados | Incremento en costos | Falta de estimación precisa | X |  | Presupuesto |  | X |  | X |  |  | Alta | Gerente de Proyecto | Revisión de costos | Transferir | Establecer un margen de contingencia en el presupuesto
4 | Dificultad técnica en la integración de módulos | Fallo en la integración | Complejidad técnica no prevista | X |  | Técnico |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrolladores | Pruebas anticipadas | Mitigar | Asignar recursos técnicos adicionales y hacer pruebas de integración temprana
5 | Falta de experiencia del equipo en el framework Django | Riesgo de bajo rendimiento | Conocimiento limitado del equipo sobre Django | X |  | Capacitación |  | X |  |  | X |  | Media | Líder técnico | Capacitación del equipo | Mitigar | Programar cursos rápidos sobre el framework o contratar expertos
6 | Fallos en la validación de usabilidad | Problemas en la experiencia del usuario | Falta de pruebas de usabilidad | X |  | Calidad |  | X |  | X |  |  | Alta | QA Tester | Pruebas continuas | Mitigar | Incluir pruebas de usabilidad desde las primeras fases de desarrollo
7 | Fallo en la entrega de notificaciones automáticas | Fallo en la funcionalidad | Problemas de integración con sistema de correo | X |  | Técnico |  |  | X |  | X |  | Media | Desarrolladores | Pruebas de integración | Mitigar | Realizar pruebas de correo y comunicación con proveedores de servicios de correo
8 | Bajo nivel de aceptación del sistema por los usuarios | Baja adopción | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | X |  | Aceptación del cliente |  | X |  | X |  |  | Alta | Responsable de Capacitación | Capacitación adecuada | Mitigar | Ofrecer capacitaciones intensivas a los usuarios finales
9 | Incompatibilidad con otros sistemas del colegio | Problema de interoperabilidad | Sistemas antiguos o no estandarizados | X |  | Técnico |  |  | X | X |  |  | Media | Líder técnico | Verificación anticipada | Mitigar | Revisar y hacer pruebas de compatibilidad con otros sistemas antes de la implementación
10 | Retrasos en el despliegue del sistema en producción | Retraso en el lanzamiento | Problemas logísticos o técnicos en el despliegue | X |  | Cronograma |  |  | X | X |  |  | Alta | DevOps | Planificación precisa del despliegue | Mitigar | Programar ventanas de despliegue más largas y tener un plan de contingencia para problemas
11 | Capacidad insuficiente de los servidores para la carga | Caída del sistema | Sobrecarga no anticipada de usuarios | X |  | Técnico |  |  | X | X |  |  | Alta | Administrador de sistemas | Escalabilidad del servidor | Mitigar | Establecer monitoreo continuo de la carga y un plan de escalabilidad
12 | Posible mejora en la eficiencia del sistema | Oportunidad de optimización | Feedback positivo en el uso de la plataforma |  | X | Técnico |  | X |  |  | X |  | Media | Desarrolladores | Monitoreo de rendimiento | Aprovechar | Implementar mejoras en el rendimiento basadas en el feedback
13 | Exposición del sistema a ataques cibernéticos | Amenaza de seguridad | Implementación inadecuada de medidas de seguridad | X |  | Seguridad |  | X |  | X |  |  | Alta | Líder técnico | Fortalecimiento de la seguridad | Mitigar | Implementar medidas de seguridad robustas como autenticación, cifrado de datos y auditorías de seguridad periódicas
14 | Código con problemas de mantenimiento o fallos inesperados | Baja calidad en el código | Falta de revisiones de código y pruebas automáticas | X |  | Calidad |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrolladores Senior. | Mejorar las revisiones | Mitigar | Establecer un proceso de revisión de código y pruebas automatizadas antes de cualquier despliegue
15 | Interrupción de servicios externos como correo electrónico o pagos | Interrupciones no previstas | Fallos en proveedores externos | X |  | Técnico |  |  | X | X |  |  | Media | DevOps | Redundancia en servicios | Mitigar | Tener proveedores alternativos para servicios críticos y monitoreo de SLA con los actuales
16 | Crecimiento de usuarios y datos sin soporte adecuado de la base de datos | Degradación del rendimiento de la base de datos | Diseño inicial no escalable | X |  | Técnico |  | X |  | X |  |  | Alta | Administrador de base de datos | Planificación de escalabilidad | Mitigar | Implementar estrategias de escalabilidad, como la replicación de bases de datos o sharding.
17 | Incumplimiento de leyes de protección de datos personales o regulaciones del sector educativo | Problemas legales | Desconocimiento de la normativa | X |  | Legal |  |  | X | X |  |  | Alta | Product Owner | Cumplimiento normativo | Mitigar | Consultar y seguir las normativas vigentes (como la Ley de Protección de Datos) en el desarrollo del sistema
18 | Alta satisfacción con nuevas funcionalidades | Oportunidad de mejorar la aceptación del sistema | Feedback positivo |  | X | Aceptación del cliente |  | X |  |  | X |  | Media | Product Owner | Aprovechar feedback | Aprovechar | Implementar nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios basadas en el feedback positivo recibido

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.