## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Título | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
Módulo - Gestion de Horarios
HU-001 | Creación de horario sin conflictos | Como administrador, quiero definir horarios para los cursos y asignaturas, para evitar conflictos y optimizar el uso de los recursos. | * El sistema me permite asignar días y horas específicas para cada asignatura. * El sistema valida automáticamente que no haya solapamiento de horarios entre asignaturas o clases de un mismo curso. * El sistema muestra una advertencia si se detectan conflictos de horarios. | En curso | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-002 | Modificación de horarios existentes | Como administrador, quiero poder modificar los horarios ya creados de los cursos y asignaturas, para ajustar cambios en la planificación. | * El sistema me permite buscar y modificar los horarios previamente establecidos. * Los cambios son reflejados en tiempo real a todos los usuarios involucrados. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-003 | Consulta de horario por estudiante | Como estudiante, quiero consultar mi horario de clases actualizado, para organizar mejor mi tiempo. | * El estudiante puede acceder a su horario personalizado desde cualquier dispositivo. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-004 | Consulta de horario por profesor | Como profesor, quiero consultar mi horario de clases actualizado, para organizar mejor mi tiempo. | * El profesor puede acceder a su horario personalizado desde cualquier dispositivo. | En curso | 2 | Sprint 3 | Alta
HU-005 | Consulta de horario por apoderado | Como apoderado, quiero consultar mi horario de clases actualizado, para organizar mejor mi tiempo. | * El apoderado puede acceder al horario personalizado de todos sus estudiantes desde cualquier dispositivo. | En curso | 3 | Sprint 3 | Media
Módulo - Mensajería Interna
HU-006 | Envío de comunicados de profesor | Como profesor, quiero poder enviar mensajes a los apoderados/estudiantes, para entregar información sobre temas académcos. | * El profesor puede crear comunicados y enviarlos a un grupo de destinatarios (estudiantes, apoderados o ambos). | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-007 | Envío de comunicados de administrador | Como administrador, quiero poder enviar mensajes a los apoderados/estudiantes, para entregar información sobre temas académcos. | * El administrador puede crear comunicados y enviarlos a un grupo de destinatarios (estudiantes, apoderados o ambos). | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-008 | Envío de mensajes de estudiante a profesor | Como estudiante, quiero poder enviar mensajes a los profesores , para realizar consultas y recibir información sobre mi progreso académico. | * El estudiante puede seleccionar al profesor de una lista de contactos y enviar un mensaje. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-010 | Envío de mensajes de apoderado a profesor | Como apoderado, quiero poder enviar mensajes a los profesores de mi hijo, para realizar consultas y recibir información sobre su progreso académico. | * El apoderado puede seleccionar al profesor de una lista de contactos y enviar un mensaje. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-011 | Recepción de mensajes por estudiantes | Como estudiante, quiero recibir mensajes de los profesores, para estar al tanto de mi rendimiento. | * El estudiante recibe el mensaje en la plataforma. * Los mensajes se organizan por fecha y se almacenan en un historial accesible. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-009 | Recepción de mensajes por apoderados | Como apoderado, quiero recibir mensajes de los profesores, para estar al tanto del rendimiento de mi hijo. | * El apoderado recibe el mensaje en la plataforma. * Los mensajes se organizan por fecha y se almacenan en un historial accesible. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-010 | Respuesta de estudiantes a comunicados | Como estudiante, quiero poder responder comunicados de los profesores , para realizar consultas y recibir información sobre mi progreso académico. | * El estudiante puede responder comunicados enviados por los profesores o administradores. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-011 | Respuesta de apoderados a comunicados | Como apoderado, quiero poder responder comunicados de los profesores, para realizar consultas y recibir información sobre el progreso académico de mi hijo. | * El apoderado puede responder comunicados enviados por los profesores o administradores. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
Módulo - Publicación de Material Didactico
HU-012 | Publicación de material didactico por profesores | Como profesor, quiero subir y compartir material didáctico para mis estudiantes, para facilitar su aprendizaje y complementar las clases. | * El profesor puede subir archivos en diferentes formatos (PDF, Word, PPT, etc.). * El profesor puede especificar a qué grupo de estudiantes está dirigido el material. * El profesor puede indicar un enunciado o descripción para el material. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-013 | Recepción de material didáctico por estudiantes | Como estudiante, quiero recibir nuevos materiales didácticos disponibles, para acceder a ellos y utilizarlos en mis estudios. | * El estudiante puede descargar y visualizar el material desde la plataforma. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-014 | Creación de tareas por profesores | Como profesor, quiero subir y compartir tareas para mis estudiantes, para facilitar su aprendizaje y facilitar la recepción de los encargos. | * El profesor puede subir archivos en diferentes formatos (PDF, Word, PPT, etc.). * El profesor puede especificar a qué grupo de estudiantes está dirigida la tarea. * El profesor puede indicar un enunciado o descripción para las tareas. | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
HU-015 | Recepción de tareas por estudiantes | Como estudiante, quiero recibir nuevas tareas y encargos disponibles, para acceder a ellos y ser evaluado por mis profesores. | * El estudiante puede descargar archivos adjuntos en el caso de que los contiene. * El estudiante visualiza una opción para responder la tarea. | Hecho | 5 | Sprint 1 | Media
HU-016 | Respuesta de tareas por estudiantes | Como estudiante, quiero responder los encargos recibidos, para agilizar la recepcion de los encargos y ser evaluado por mis profesores. | * El estudiante puede subir archivos en diferentes formatos (PDF, Word, PPT, etc.). * El estudiante puede indicar un enunciado o descripción para las tareas." | Hecho | 5 | Sprint 1 | Media
HU-017 | Visualización de tareas enviadas por estudiante | Como estudiante, quiero visualizar los encargos recibidos, para agilizar la recepcion de los encargos y ser evaluado por mis profesores. | * El estudiante puede visualizar el material desde la plataforma. * El estudiante visualiza una opción para responder la tarea. | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-018 | Visualización de estudiantes con tareas enviadas por profesor | Como profesor, quiero visualizar los estudiantes que ya hayan entregado las tareas, para poder visualizar la responsabilidad del curso. | * El profesor puede ver a aquellos estudiantes que no han realizado ninguna entrega en la tarea. | Hecho | 3 | Sprint 1 | Media
HU-019 | Visualizacion de estudiantes con tarea pendiente | Como profesor, quiero visualizar los estudiantes que no hayan entregado las tareas, para poder avisar con tiempo en caso de que un estudiante no lo haya visto. | * El profesor puede ver a aquellos estudiantes que ya realizaron una entrega en la tarea. | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | No se completa durante sprint 1, pasa a sprint 2
HU-020 | Recepción de tareas por profesor | Como profesor, quiero recibir las tareas y encargos respondidos por mis estudiantes, para acceder a ellos y evaluarlos. | * El profesor puede visualizar las respuestas que han subido los estudiantes desde la plataforma. * El profesor puede descargar archivos adjuntos en el caso de que los contiene. | Hecho | 8 | Sprint 2 | Media
Módulo - Notificaciones Automáticas
HU-021-SPIKE | Notificaciónes por correo electrónico | Como usuario de la plataforma, quiero recibir mensajes por correo electrónico, para estar informado de las actualizaciones del establecimiento educacional. | * Se debe investigar como integrar un sistema de envío de correos electrónicos con framework django. | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-022 | Notificación de recordatorio de pagos | Como apoderado, quiero recibir recordatorios automáticos sobre el pago de mensualidades, para estar al tanto de las fechas y evitar retrasos. | * El sistema envía una notificación automática antes de la fecha límite de pago. * La notificación incluye el monto a pagar y el método de pago. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Media
HU-038 | Notificación de nuevas tareas para estudiantes | Como estudiante, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya nuevas tareas disponible, para estar informado sobre mis recursos disponibles. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un nuevo recurso es subido por el profesor. | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-039 | Notificación de nuevas tareas apoderados | Como apoderado, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya nuevas tareas disponible para mi hijo, para estar informado sobre los recursos educativos. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un nuevo recurso es subido por el profesor. | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-023 | Notificación de nuevo material didáctico para estudiantes | Como estudiante, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya nuevo material disponible, para estar informado sobre mis recursos disponibles. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un nuevo recurso es subido por el profesor. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-024 | Notificación de nuevo material didáctico para apoderados | Como apoderado, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya nuevo material disponible para mi hijo, para estar informado sobre los recursos educativos. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un nuevo recurso es subido por el profesor. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-025 | Notificación de confirmación respuesta de tareas al profesor | Como profesor, quiero recibir notificaciones por correo cuando un estudiante haya enviado una respuesta a una tarea, para tener un respaldo tareas enviadas. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un el estudiante haya respondido una tarea. | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-026 | Notificación de confirmación respuesta de tareas al estudiante | Como estudiante, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya enviado una respuesta a una tarea, para tener un respaldo de haber enviado mis respuestas a tiempo. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente cuando un el estudiante haya respondido una tarea. | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-027 | Notificación de respuesta entrevista | Como apoderado, quiero recibir una respuesta de confirmación de entrevista, para poder organizar mis tiempos. | * El apoderado debe recibir una notificación mediante correo con la respuesta a la solicitud de entrevista. * El sistema debe indicar la respuesta y el motivo en el caso de rechazar la entrevista. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-028 | Notificación de recordatorio de entrevistas | Como apoderado/profesor, quiero recibir un recordatorio antes de la entrevista, para asegurarme de no olvidar la asistencia a la misma. | * El sistema envía un recordatorio automático antes de la entrevista. * El profesor recibe el recordatorio a la entrevista. * El apoderado recibe el recordatorio a la entrevista. | En curso | 3 | Sprint 3 | Media
HU-029 | Notificación de confirmación entrevista realizada | Como apoderado, quiero recibir notificaciones por correo cuando haya realizado una entrevista con el acta creada por el profesor, para tener un respaldo de lo conversado. | * El sistema envía un correo electrónico automáticamente al apoderado cuando el profesor haya cerrado el acta de entrevista. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-030 | Notificación a estudiante de nuevo mensaje | Como estudiante, quiero recibir una notificación por correo de los mensajes de los profesores, para estar al tanto de mi rendimiento. | * El estudiante recibe una notificación por email o en la plataforma cuando hay un mensaje nuevo. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-031 | Notificación a apoderado de nuevo mensaje | Como apoderado, quiero recibir una notificación por correo de los mensajes de los profesores, para estar al tanto del rendimiento de mi hijo. | * El apoderado recibe una notificación por email o en la plataforma cuando hay un mensaje nuevo. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-032 | Notificación a profesor de nuevo mensaje | Como profesor, quiero recibir una notificación por correo de los mensajes, para estar al tanto de dudas o consultas de la comunidad académica. | * El profesor recibe una notificación por email o en la plataforma cuando hay un mensaje nuevo. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
HU-033 | Notificación a administrador de nuevo mensaje | Como administrador, quiero recibir una notificación por correo de los mensajes, para estar al tanto de dudas o consultas de la comunidad académica. | * El administrador recibe una notificación por email o en la plataforma cuando hay un mensaje nuevo. | Por iniciar | No definido | Sprint 4 | Baja
Módulo - Agendamiento de Entrevistas
HU-034 | Agendar entrevistas con profesores | Como apoderado, quiero agendar entrevistas con los profesores de mi hijo, para coordinar reuniones y discutir su rendimiento académico. | * El apoderado puede ver la disponibilidad de los profesores. * El sistema permite reservar un horario de entrevista y espera la confirmación del profesor. | En curso | 5 | Sprint 3 | Media
HU-035 | Gestión de disponibilidad para entrevistas | Como profesor, quiero gestionar mis horarios de disponibilidad para entrevistas, para organizar mejor mis reuniones con los apoderados. | * El profesor puede establecer y modificar sus horas de disponibilidad. * Los apoderados solo pueden agendar entrevistas en los horarios disponibles. | En curso | 8 | Sprint 3 | Media
HU-036 | Confirmación de entrevistas agendadas | Como profesor, quiero poder confirmar las entrevistas con los apoderados, para organizar mejor mis reuniones y mi tiempo. | * El profesor puede confirmar o rechazar la solicitud de entrevista. * El profesor debe indicar un motivo en el caso de rechazar la entrevista. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media
HU-037 | Acta de entrevista | Como profesor, quiero poder registrar lo conversado en las entrevistas con los apoderados, para tener un respaldo de la correcta ejecución de la misma. | * El profesor debe registrar lo conversado durante la entrevista. | En curso | 2 | Sprint 3 | Media

## Sprint 1
Desarrollo ágil: Lista de tareas del Sprint 2
FECHA: 02/09 al 21/09
Identificador (ID) de la Historia | Título | Estado | Estimación en horas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU-014 | Creación de tareas por profesores | Hecho | 24 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 6; DIA 5: 4 | 25
HU-015 | Recepción de tareas por estudiantes | Hecho | 15 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 2.5; DIA 4: 2.5 | 15
HU-016 | Respuesta de tareas por estudiantes | Hecho | 15 | DIA 3: 2.5; DIA 4: 3.5; DIA 5: 5; DIA 6: 5; DIA 7: 2.5 | 18.5
HU-017 | Visualización de tareas enviadas por estudiante | Hecho | 6 | DIA 4: 0.5; DIA 5: 1; DIA 6: 1; DIA 7: 4 | 6.5
HU-018 | Visualización de estudiantes con tareas enviadas por profesor | Hecho | 9 | DIA 6: 4; DIA 7: 5 | 9
HU-019 | Visualizacion de estudiantes con tarea pendiente | Hecho | 15 | [10 empty] | 0
|  | HRS X DIA | 84 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 74
[5 empty] | 64 | 54 | 44 | 31.5 | 21.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
|  | Horas Reales de producto por realizar |  | 74 | 64 | 54 | 44 | 31.5 | 21.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 8.4
|  | Horas Estimadas de producto por realizar |  | 84 | 75.6 | 67.2 | 58.8 | 50.4 | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0

## Sprint 2
Desarrollo ágil: Lista de tareas del Sprint 2
FECHA: 23/09 al 12/10
Identificador (ID) de la Historia | Título | Estado | Estimación en horas | DIA | [14 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HU-019 | Visualizacion de estudiantes con tarea pendiente | Hecho | 15 | DIA 1: 5; DIA 2: 4; DIA 3: 4; DIA 4: 2 | 15
HU-020 | Recepción de tareas por profesor | Hecho | 24 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 3; DIA 5: 5; DIA 6: 2 | 25
HU-021-SPIKE | Notificaciónes por correo electrónico | Hecho | 24 | DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 5; DIA 5: 5; DIA 6: 4; DIA 7: 5; DIA 8: 5; DIA 9: 2 | 28
HU-038 | Notificación de nuevas tareas para estudiantes | Hecho | 24 | DIA 6: 4; DIA 7: 5; DIA 9: 5; DIA 10: 5; DIA 11: 3; DIA 12: 3 | 25
HU-039 | Notificación de nuevas tareas apoderados | Hecho | 24 | DIA 8: 2; DIA 10: 5; DIA 11: 4; DIA 12: 5; DIA 13: 5; DIA 14: 3; DIA 15: 3 | 27
HU-025 | Notificación de confirmación respuesta de tareas al profesor | Hecho | 9 | DIA 8: 5; DIA 9: 3; DIA 11: 1; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 1; DIA 15: 3 | 17
HU-026 | Notificación de confirmación respuesta de tareas al estudiante | Hecho | 9 | DIA 13: 3; DIA 14: 4; DIA 15: 5 | 12
|  |  | 129 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 137
[5 empty] | 127 | 117 | 107 | 97 | 87 | 77 | 67 | 55 | 45 | 35 | 27 | 17 | 10 | 6
|  | Horas Reales de producto por realizar |  | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 87 | 77 | 67 | 55 | 45 | 35 | 27 | 17 | 10 | 6 | 0
|  | % | 8.6
|  | Horas Estimadas de producto por realizar |  | 129 | 120.4 | 111.8 | 103.2 | 94.6 | 86 | 77.4 | 68.8 | 60.2 | 51.6 | 43 | 34.4 | 25.8 | 17.2 | 8.6 | 0

## Sprint 3
Desarrollo ágil: Lista de tareas del Sprint 3
FECHA: 14/10 al 02/11
Identificador (ID) de la Historia | Título | Estado | Estimación en horas | DIA | [14 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HU-001 | Creación de horario sin conflictos | En curso | 15 | [15 empty] | 0
HU-002 | Modificación de horarios existentes | En curso | 6 | [15 empty] | 0
HU-003 | Consulta de horario por estudiante | En curso | 6 | [15 empty] | 0
HU-004 | Consulta de horario por profesor | En curso | 6 | [15 empty] | 0
HU-012 | Publicación de material didactico por profesores | En curso | 6 | DIA 1: 5; DIA 2: 1 | 6
HU-013 | Recepción de material didáctico por estudiantes | En curso | 6 | DIA 1: 5; DIA 2: 2 | 7
HU-023 | Notificación de nuevo material didáctico para estudiantes | En curso | 6 | DIA 2: 4 | 4
HU-024 | Notificación de nuevo material didáctico para apoderados | En curso | 6 | DIA 2: 3 | 3
HU-027 | Notificación de respuesta entrevista | En curso | 6 | [15 empty] | 0
HU-028 | Notificación de recordatorio de entrevistas | En curso | 9 | [15 empty] | 0
HU-034 | Agendar entrevistas con profesores | En curso | 15 | [15 empty] | 0
HU-035 | Gestión de disponibilidad para entrevistas | En curso | 24 | [15 empty] | 0
HU-036 | Confirmación de entrevistas agendadas | En curso | 6 | [15 empty] | 0
HU-037 | Acta de entrevista | En curso | 6 | [15 empty] | 0
|  |  | 123 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horas Reales de producto por realizar |  | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 8.2
|  | Horas Estimadas de producto por realizar |  | 123 | 114.8 | 106.6 | 98.4 | 90.2 | 82 | 73.8 | 65.6 | 57.4 | 49.2 | 41 | 32.8 | 24.6 | 16.4 | 8.2 | 0